
**  **

**„****Uzņemšanas standartu patvēruma meklētājiem paaugstināšana patvēruma meklētāju** **izmitināšanas centrā „Mucenieki” un tehnisko apstākļu pilnveidošanai nepieciešamo darbu nodrošināšana** **patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki””**

**Projekta īstenotāji:**

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Nodrošinājuma valsts aģentūra

**Projekta prioritāte un aktivitāte:***2012.un 2013.gada programmu 1.prioritāte*  „Kopienas Acquis izklāstīto principu un pasākumu īstenošana patvēruma jomā, ieskaitot tos, kas attiecas uz integrācijas mērķiem”.

1.2.1.aktivitāte „ Uzņemšanas standartu patvēruma meklētājiem paaugstināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" un tehnisko apstākļu pilnveidošanai nepieciešamo darbu nodrošināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki””

**Projekta īstenošanas laiks**: 01.07.2013. – 30.06.2015.

**Projekta vispārējais mērķis:**  
Nodrošināt patvēruma meklētāju uzņemšanas standartu paaugstināšanu.

**Projekta specifiskais mērķis:**Sniegt praktisku palīdzību patvēruma meklētājiem, uzlabot patvēruma meklētāju izmitināšanas centra „Mucenieki” tehnisko stāvokli un personu datu apstrādi.

Projektā paredzēts:

1. sniegt materiālo, psiholoģisko un medicīnisko palīdzību, patvēruma meklētājiem, kas uzturas PMIC „Mucenieki”;
2. sniegt tulkošanas pakalpojumus patvēruma procedūras nodrošināšanai;
3. apkopot informāciju par Pārvaldes sniegto praktisko palīdzību patvēruma meklētājiem;
4. organizēt izglītojošus kultūras un izklaides pasākumus;
5. izstrādāt brošūru par patvēruma meklētāju tiesībām, pienākumiem un noderīgu informāciju;
6. veikt sadzīves apstākļu uzlabojumus Centrā;
7. Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas uzlabošanai veikt programmēšanu pilnas palīdzības sniegšanas procesam, izstrādāt patvēruma statistikas moduli.

Projekta **2013.gada programmas** īstenošanas 1., 2, un 3. ceturkšņa rezultāti.

Laikā no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 31.martam Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki” uzturējušies **200** patvēruma meklētāji, no kuriem **1** ar alternatīvo statusu. Palīdzība sniegta **1866** gadījumos.

|  |  |
| --- | --- |
| Pasākuma nosaukums | Rezultāti |
| Atbalsta sniegšana mērķa grupai | Projekta pārskata periodā iegādātas un izsniegtas braukšanas kartes Rīgas sabiedriskajā transportā. Kopumā iegādātas un izsniegtas 441 braukšanas kartes, katra 10 braucieniem. Tāpat mērķa grupas vajadzībām 440 gadījumos izsniegti higiēnas preču komplekti, no kuriem 8 izsniegti zīdaiņiem, virtuves piederumi (trauki, katli, pannas) izsniegti 111 gadījumos, un pārtikas komplekti 508 gadījumos.  1gadījumā sniegta materiālā palīdzība personai ar alternatīvo statusu (pārtika, higiēna, starta komplekts – gultas veļa un virtuves piederumi).  49 patvēruma meklētājiem tika iegādāti siltie ziemas apavi, bet 3 patvēruma meklētājiem siltās ziemas jakas.  1 jaundzimušais patvēruma meklētājs, kurš piedzima Latvijā, tika nodrošināts ar pirmo nepieciešamo zīdaiņu apģērba un higiēnas komplektu, 11 gadījumos nepilngadīgie patvēruma meklētāji nodrošināti ar mācību materiāliem un 11 gadījumos iegādātas skolas somas, 14 gadījumos apmaksāta skolēnu ēdināšana.  Patvēruma meklētājiem pēc vajadzības nodrošināta medicīniskās palīdzības sniegšana Centrā, sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu un ambulatorā ārstēšanās 69 gadījumos un ārstu izrakstīto medikamentu iegāde 106 gadījumos.  Patvēruma meklētāji ir saņēmuši 36 psihologa konsultācijas.  Patvēruma meklētāju lietu izskatīšanai tiek nodrošināti rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumi. Laika periodā no 2014. gada 1.jūlija līdz 2015.gada 31. martam nodrošināti 37 tulkošanas gadījumi.  Patvēruma meklētajiem sniegtā palīdzība tiek reģistrēta Vienotās migrācijas informācijas sistēmas patvēruma meklētāju apakšsistēmā. Statistika liecina, ka laika periodā no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada marta beigām bijuši 1866 palīdzības sniegšanas gadījumi. |
| Centra labiekārtošana | Iegādātas preces, kas nepieciešamas patvēruma meklētāju sadzīvei:  • 30 bērnu grāmatas franču, angļu un krievu valodā (centra bibliotēkai)  • 1 paklājs bērnu rotaļu istabai  • 1bērnu rati   * Mēbeļu komplekti bērnu istabai * 3 televizori * 2TV dekoderi |
| Statistikas moduļa izstrāde | Noslēgts līgums ar „Lattelecom Technology” par Patvēruma statistikas moduļa izstrādi. Uzsākts darbs pie prasību izskatīšanas. |
| Uzlabojumi Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmā | Nepieciešamo darbību izvērtēšana, priekšlikumu sniegšana Saskarnes izveidošanai VMIS, lai veiktu datu apmaiņu starp Tiesu informatīvo sistēmu un VMIS Patvēruma meklētāju apakšsistēmu. |
| Publicitātes pasākumi | Centrā izvietota informācija par iespēju saņemt medicīnisko palīdzību un nepieciešamās preces. Izvietotas norādes pārvaldē par projekta īstenošanu. Informācija ievietota PMLP iekšējā un ārējā mājas lapā. |

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

*Par informācijas saturu atbildīga ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.*

Kontaktpersona: Projekta vadītāja  **Laura Saulīte**

E-pasts: laura.saulite@pmlp.gov.lv   
Tālr.: 67829788    